## Sprint 1
PLANNIFICATION PROJET SYNTHÈSE | [13 empty] | Légende
À faire
Projet | Générateur d'art | [13 empty] | En cours
Équipe | Jessica Chan | [13 empty] | Terminé
Sebastian Perez
Tous le monde
Essentiel | Facile
Souhaité | Moyen
Optionnel | Difficile
Incertain
SEMAINE 6
Sprint 1 (25 sept. - 15 oct.) | [7 empty] | (25 sept. - 1er oct.)
Numéro | Titre | Commentaires | No tâches préalables | Responsable | Priorité | Difficulté | Estimation temps (min) | Prévu | Fait | Progrès
1 | Mise en place de la structure de l'environnement de travail |  |  | Tous le monde | Essentiel | Facile | 180 |  |  | À faire
|  | Créer les pages html (.php) |  | Jessica Chan | Essentiel |  |  | 2022-09-30 |  | À faire
|  | index.php, login.php, register.php, animation.php, about.php, share.php, userprofile.php. | [5 empty] | 2022-09-30 |  | À faire
|  | Coder le contenu HTML et CSS | [5 empty] | 2022-09-30 |  | À faire
|  | Créer les partials header.php, footer.php | [5 empty] | 2022-09-30 |  | À faire
|  | Créer le dossier js pour tous les fichiers javascript |  | Sebastian Perez | Essentiel |  |  | 2022-09-30 |  | À faire | SEMAINE 7
|  | Créer les fichiers javascript dans le dossier (Voir UML FrontEnd_CD) |  | Sebastian Perez | Essentiel |  |  | 2022-09-30 |  | À faire | (2 - 8 octobre)
|  | Créer la structure de fichiers selon la méthode template CommonAction |  | Sebastian Perez | Essentiel |  |  | 2022-09-30 |  | À faire | Prévu | Fait | Progrès
2 | Mise en place des bases de données |  | 1 | Tous le monde | Essentiel | Facile | 120 | [5 empty] | À faire
|  | PostgreSQL |  | Sebastian Perez | Essentiel | [5 empty] | 2022-10-07 |  | À faire
|  | Créer la table des usagers (Usagers : ID, nom, prenom, nom_utilisateur, mot_de_passe, date_naissance, chiffre_email) | [8 empty] | 2022-10-07 |  | À faire
|  | Créer la table des animations (Animations : ID, createur, date_creation, ville, country, gif_large, gif_petit) | [8 empty] | 2022-10-07 |  | À faire
|  | Créer la table des animations aimées (liaison) (Animation_Aimee : ID, utilisateur, animation) | [8 empty] | 2022-10-07 |  | À faire
|  | Connection à la BD (ConnectionBD.php) | [8 empty] | 2022-10-07
Test insertions
SEMAINE 8
(16 - 22 oct.)
[14 empty] | Prévu | Fait | Progrès
3 | Mise en place de React |  | 1 | Sebastian Perez | Essentiel | Incertain | 180 | [8 empty] | À faire
|  | Créer les components pour enlever les blocs HTML répétitifs | [11 empty] | 2022-10-11 |  | À faire
|  | Mettre en place rafraichissement de page avec le virtuel DOM | [11 empty] | 2022-10-11 |  | À faire
|  | Logique de navigation des pages | [11 empty] | 2022-10-11 |  | À faire
4 | Mise en place logique connexion |  | 1, 2 | Sebastian Perez | Essentiel | Facile | 60 | [8 empty] | À faire
|  | Page register : enregistrer nouvel usager dans la base de données | [11 empty] | 2022-10-14 |  | À faire
|  | Page login : authentifier usager à partir de la BD | [11 empty] | 2022-10-14 |  | À faire
|  | UserDAO.php | [11 empty] | 2022-10-14 |  | À faire
|  | ConnectionBD.php | [11 empty] | 2022-10-14 |  | À faire
5 | Création classe Scrollbar.js |  |  | Jessica Chan | Essentiel | Difficile | 120 | [8 empty] | À faire
|  | Dessin vectoriel avec Illustrator | [11 empty] | 2022-10-11 |  | À faire
|  | Ajout code Javascript dans fichier SVG | [11 empty] | 2022-10-11 |  | À faire
6 | HTML, CSS, Javascript, React menu settings |  | 1, 3 | Jessica Chan | Essentiel | Difficile | 120 | [8 empty] | À faire
|  | Page animation : Slide right settings avec tous les éléments HTML du menu (incluant scrollbars) | [11 empty] | 2022-10-14 |  | À faire
7 | Création DIV Card et CSS |  | 1 | Jessica Chan | Essentiel | Moyen | 120 | [8 empty] | À faire
|  | Coder style CSS des div ayant id = carte | [11 empty] | 2022-10-14 |  | À faire
8 | Connexion au serveur WAMP |  |  | Sebastian Perez | Essentiel | Incertain | 60 | [6 empty] | 2022-10-14 |  | À faire
d x t
180
120
1350
60
1200
1200
600
450
somme
5160

## Sprint 2
PLAN PROJET SYNTHÈSE - Étapes de réalisation du projet | [13 empty] | Légende
Session | Automne 2022 | [13 empty] | À faire
Projet | Générateur d'art | [13 empty] | En cours
Équipe | Jessica Chan | [13 empty] | Terminé
Sebastian Perez
Tous le monde
Essentiel | Facile
Souhaité | Moyen
Optionnel | Difficile
Incertain
SEMAINE 9
Sprint 2 (16 oct. - 5 nov.) | [7 empty] | (23 - 29 octobre)
Numéro | Titre | Liste des tâches préalables | No tâches préalables | Responsable | Priorité | Difficulté | Estimation temps (min) | Prévu | Fait | Progrès
9 | Coder algorithme 1 |  | 1 | Sebastian Perez | Essentiel | Moyen | 210 | 2022-10-22 |  | À faire
|  | Afficher la petite ligne | [7 empty] | À faire
|  | La faire tourner sur elle même | [7 empty] | À faire
|  | Faire la ligne effectuer des mouvement d'en fomre d'ellipse tout en tournant | [7 empty] | À faire
|  | Faire une rotation axée au centre pendant que le reste des transformatino se pasent | [7 empty] | À faire
|  | implementer l'ensemble des variables pour modifier les tranformations faites | [7 empty] | À faire
À faire
10 | Continuer coder class Scrollbar |  | 5 | Jessica Chan | Essentiel | Difficile | 120 | 2022-10-18 |  | À faire
|  | Coder logique et animation scrollbar personalisé (Valeur de la position pouce, max, min) | [7 empty] | À faire
11 | Fonction téléchargement |  | 9 | Jessica Chan | Essentiel | Moyen | 120 |  |  | À faire
|  | Coder fonction telecharger() dans la classe Animation.js (Event au click de l'usager) | [5 empty] | 2022-10-18 |  | À faire
12 | Fonction partager |  | 9 | Jessica Chan | Essentiel | Moyen | 120 |  |  | À faire
|  | Coder fonction partager() dans la classe Animation.js (Event au click de l'usager) | [5 empty] | 2022-10-18 |  | À faire
13 | Class javascript message d'alerte |  | 1, 3 | Jessica Chan | Essentiel | Moyen | 120 |  |  | À faire
|  | Class AlertMessage(Title string, Message string, Button string, Error = true/false) | [5 empty] | 2022-10-22 |  | À faire
|  | Error = true : Backgrnd rose et btn blanc | [7 empty] | À faire
|  | Error = false : Backgrnd blanc et btn rose | [7 empty] | À faire
|  | Contrôler animation slide up | [7 empty] | À faire
|  | Effacer le div après interactions terminées | [7 empty] | À faire | SEMAINE 10
|  | Coder AlertMessage pour confirmation de partage | [5 empty] | 2022-10-22 |  | À faire | (30 oct. - 5 nov.)
|  | Coder AlertMessage pour erreur doit être connecté | [5 empty] | 2022-10-22 |  | À faire | Prévu | Fait | Progrès
14 | Coder algorithme 2 |  | 9 | Sebastian Perez | Essentiel | Moyen | 210 |  |  |  | 2022-10-29 |  | À faire
|  | Afficher des circles dans la forme souhaitée | [10 empty] | À faire
|  | Appliquer les transformations pour emuler une respiration ou un mouvment de nage | [10 empty] | À faire
|  | Modifier la taille des circles internes progresivement | [10 empty] | À faire
|  | Modifier la couleur en fonction de la taille | [10 empty] | À faire
15 | Coder sélection utilisateur des algorithmes |  | 1, 3, 9, 14, 17 | Jessica Chan | Essentiel | Moyen | 60 | [5 empty] | À faire
|  | Trois points à droite de l'écran avec événement onClick() pour changer d'animation | [8 empty] | 2022-10-25 |  | À faire
|  | Faire le lien entre le menu de sélection et l'algorithme 1 | [8 empty] | 2022-10-25 |  | À faire
16 | Coder la page profil usager |  | 1, 2, 3 | Jessica Chan | Essentiel | Moyen | 180 | [5 empty] | À faire
|  | Afficher les statistiques de l'utilisateur (nb anim. générées, nb anim. partagées, nb anim. aimées) | [8 empty] | 2022-10-28 |  | À faire
|  | Coder onglets mes animations | [8 empty] | 2022-10-28 |  | À faire | SEMAINE 11
|  | Coder onglets mes vidéos aimées | [8 empty] | 2022-10-28 |  | À faire | (6 - 12 nov.)
|  | Parler avec la base de données | [8 empty] | 2022-10-28 |  | À faire | Prévu | Fait | Progrès
17 | Coder algorithme 3 |  | 9 | Sebastian Perez | Essentiel | Difficile | 300 | [6 empty] | 2022-11-05 |  | À faire
|  | Afficher un cercle à l'écran | [13 empty] | À faire
|  | Appliquer la formule pour que le cercle fasse une curbe de bezier | [13 empty] | À faire
|  | Lors que le trajet completé, trouver une nouvelle trajectoire pour le cercle | [13 empty] | À faire
|  | Afficher un triangle au centre de l'écran | [13 empty] | À faire
|  | Faire osciller la taille du triangle selon les variables appropriés | [13 empty] | À faire
|  | Appliquer une rotation sur el triangle selon les variables appropriés | [13 empty] | À faire
|  | Coder la logique de collision | [13 empty] | À faire
|  | Lors d'une collision changement de direction des deux formes | [13 empty] | À faire
À faire
À faire
d x t
1050
1200
600
600
600
1050
300
900
3000
somme
9300

## Sprint 3
PLAN PROJET SYNTHÈSE - Étapes de réalisation du projet | [13 empty] | Légende
Session | Automne 2022 | [13 empty] | À faire
Projet | Générateur d'art | [13 empty] | En cours
Équipe | Jessica Chan | [13 empty] | Terminé
Sebastian Perez
Tous le monde
Essentiel | Facile
Souhaité | Moyen
Optionnel | Difficile
Incertain
SEMAINE 12
Sprint 3 (6 - 26 nov.) | [7 empty] | (13 - 19 nov.)
Numéro | Titre | Liste des tâches préalables | No tâches préalables | Responsable | Priorité | Difficulté | Estimation temps (min) | Prévu | Fait | Progrès
18 | Coder lien entre Scrollbars et animations |  | 5, 9, 10, 14, 17 | Jessica Chan | Essentiel | Incertain | 60 |  |  | À faire
|  | Scrollbar OnMove() : Affiche valeur au dessus du scrollbar | [5 empty] | 2022-11-12 |  | À faire
|  | Scrollbar OnMouseLeave() : Donne la nouvelle valeur à l'algorithme | [7 empty] | À faire
19 | Exporter fichier .GIF à partir de p5.js pour BD |  | 2, 9, 11, 12, 14, 17 | Sebastian Perez | Essentiel | Incertain | 60 |  |  | À faire
|  | Fonction exporterGIF() dans la classe Animation.js appelé par la fonction partager() | [5 empty] | 2022-11-12 |  | À faire
|  | Faire le lien entre la fonction exporterGIF() et le bouton partager | [5 empty] | 2022-11-12 |  | À faire
|  | Enregistrer le GIF dans la BD avec le Nom_utilisateur, la géolocalisation, le timestamp au moment du partage | [5 empty] | 2022-11-12 |  | À faire
20 | Téléchargement GIF à partir de P5.js localement |  | 9, 11, 12, 14, 17 | Jessica Chan | Essentiel | Incertain | 60 |  |  | À faire | SEMAINE 13
|  | Fonction telechargerGIF() dans la classe Animation.js appelé par la fonction télécharger() | [5 empty] | 2022-11-12 |  | À faire | (20 - 26 nov.)
|  | Lien entre p5.js et le bouton de téléchargement. | [5 empty] | 2022-11-12 |  | À faire | Prévu | Fait | Progrès
21 | Coder page partage |  | 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14, 17 | Jessica Chan | Essentiel | Moyen | 120 | [5 empty] | À faire
|  | Afficher toutes les cartes de la base de données NoSQL | [8 empty] | 2022-11-19 |  | À faire
|  | Logique, si carte aimée par utilisateur, afficher cœur plein. Vide par défaut (CSS et JS) | [8 empty] | 2022-11-19 |  | À faire
[11 empty] | 2022-11-19 |  | À faire
22 | Coder page profil |  | 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14, 17 | Sebastian Perez | Essentiel | Moyen | 120 | [5 empty] | À faire
|  | Afficher les cartes de l'usager à partir de la base de données NoSQL (Onglet mes animations) | [8 empty] | 2022-11-19 |  | À faire
|  | Afficher les cartes aimées de l'usager à partir de la base de données NoSQL (Onglet mes vidéos aimées) | [8 empty] | 2022-11-19 |  | À faire
23 | Cliquer GIF ouvre fenêtre visionnement vidéo |  | 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14, 17 | Sebastian Perez | Essentiel | Incertain | 60 | [5 empty] | À faire
|  | Coder fenêtre visionnement de vidéo losrque l'usager clique sur la vidéo d'une des cartes | [8 empty] | 2022-11-19 |  | À faire
24 | Coder mot de passe oublié avec envoie par courriel |  | 2, 4 | Tous le monde | Souhaité | Incertain | 60 | [5 empty] | À faire
|  | Recherche sur comment envoyer un email à l'usager avec un lien pour créer un nouvel mot de passe | [8 empty] | 2022-11-19 |  | À faire
|  | Implanter la logique et le code pour permettre la création d'un nouveau mot de passe et récupérer un compte | [8 empty] | 2022-11-19 |  | À faire | SEMAINE 14
|  | Permettre la destruction d'un compte (Pouvoir supprimer son compte à partir du profil utilisateur) | [8 empty] | 2022-11-19 |  | À faire | (27 nov. - 3 déc.)
|  | Effacer usager des bases de données | [8 empty] | 2022-11-19 |  | À faire | Prévu | Fait | Progrès
25 | Animation Javascript des fonds des pages |  | 1 | Sebastian Perez | Essentiel | Facile | 60 | [8 empty] | À faire
|  | Formes géométriques (un cercle, un pentagone, un carré) générées à une position aléatoire. No Fill. Outline. | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
|  | Coder animation javascript sur les formes, mouvements extrêmement lents et directions randoms. | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
26 | Optimisation expérience usager |  | Tous les étapes | Jessica Chan | Optionnel | Facile | 60 | [8 empty] | À faire
|  | Facilité de naviguer le site web | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
|  | Faire essayer à divers personne le site web | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
|  | Faire créer des comptes usagers différents | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
|  | Faire changements selon commentaires reçu par les usagers | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
27 | Faire héberger le site web |  | 1 | Tous le monde | Essentiel | Facile | 60 | [8 empty] | À faire
|  | Trouver un hébergeur de site web approprié pour notre projet | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
|  | Payer pour l'hébergement | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
|  | Tester que le site est bien accessible | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
28 | Faire version cellulaire du site web (Responsive) |  | 1, 9, 14, 17 | Jessica Chan | Souhaité | Facile | 180 | [8 empty] | À faire
|  | Coder le CSS pour les écrans plus petits | [11 empty] | 2022-11-26 |  | À faire
À faire
29 | Écriture et finalisation des contenus textes de la page |  | 1 | Jessica Chan | Essentiel | Facile | 120 | [8 empty] | À faire
|  | Texte à propos | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
|  | Texte inscription | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
|  | Texte info du menu settings | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
|  | Correction grammaire, orthographe, ponctuation | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
30 | Traduction anglaise du site web |  | 1 | Jessica Chan | Optionnel | Moyen | 180 | [8 empty] | À faire
|  | Option FR ou EN | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
|  | Dictionnaire dans fichier Javascript de la langue sélectionnée | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
31 | Test vitesse du site web |  | Tous les étapes | Sebastian Perez | Optionnel | Incertain | 60 | [8 empty] | À faire
|  | Optimiser la vitesse de chargement des pages | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
|  | Page animation | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
|  | Page profil usager | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
|  | Page des partages | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
32 | Photo de profil de l'utilisateur modifiable |  | 1, 2, 4 | Sebastian Perez | Optionnel | Difficile | 120 | [8 empty] | À faire
|  | Upload de fichier image | [11 empty] | 2022-12-03 |  | À faire
À faire
d x t
450
450
450
600
600
450
450
60
60
60
180
120
900
450
1200
somme
6480

## Statistique
SPRINT 1
Nombre total de tâches | 8
Temps total en minutes | 960
Difficulté moyenne | 5.375
SPRINT 2
Nombre total de tâches | 9
Temps total en minutes | 1440
Difficulté moyenne | 6.4583
SPRINT 3
Nombre total de tâches | 15
Temps total en minutes | 1380
Difficulté moyenne | 4.6957